# Charte du projet

Processus PMBOK 6e — 6.1 Élaborer la charte du projet

Document d'autorisation officielle du projet. Le sponsor le signe, le chef de projet reçoit son autorité.

| Référence | CHART-WIFI-2026-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.1 |
| Date d'autorisation | [À compléter] |
| Chef de projet | [À compléter] |
| Sponsor / Commanditaire | [À compléter : ex. Direction des Systèmes d'Information] |
| Périmètre physique | Bloc d'instruction — bâtiment de 2 étages : 7 bureaux, 5 salles de classe, 1 salle de réunion (13 locaux) |
| Durée du projet | 3 mois (13 semaines) |
| Cycle de vie projet | Cycle en V (étude, conception, planification) |
| Approche de livraison | Prédictive (PMBOK 7 — domaine Development approach & life cycle) |

## 1. Justification (raison stratégique)

L'établissement [À compléter : nom de l'université/établissement] doit doter son bloc d'instruction (bâtiment de deux étages comprenant 7 bureaux, 5 salles de classe et 1 salle de réunion) d'une connectivité sans fil moderne répondant à :

des usages pédagogiques croissants (LMS, visioconférences, travail collaboratif, BYOD étudiant) dans les 5 salles de classe ;

des besoins administratifs (mobilité des services, accès aux applications internes) dans les 7 bureaux et la salle de réunion ;

à l'insuffisance probable de la couverture et de la capacité du réseau existant face à la densité actuelle des utilisateurs.

Le présent projet porte sur l'étude, la conception et la planification du déploiement sur ce bâtiment, pour une durée de 3 mois. Il vise à produire un dossier de référence permettant au commanditaire de décider et de lancer sereinement le déploiement physique.

## 2. Objectifs mesurables (SMART)

| # | Objectif | Indicateur de mesure |
| --- | --- | --- |
| O1 | Recenser les besoins par zone et catégorie d'utilisateurs | 100 % des zones et catégories couvertes par une fiche de besoins (nombre d'utilisateurs, densité, usages, débit souhaité) |
| O2 | Concevoir l'architecture du réseau | Dossier d'architecture complet (topologie logique et physique, segmentation VLAN, PoE, plan d'adressage, intégration au filaire et à l'Internet) validé en revue |
| O3 | Dimensionner couverture et capacité | Couverture prédictive ≥ -65 dBm dans 95 % des zones pédagogiques ; capacité dimensionnée pour la densité relevée + 30 % de marge |
| O4 | Définir la politique de sécurité | Authentification centralisée 802.1X, accès invités, filtrage et journalisation documentés et validés par le RSSI/RSSI-adjoint |
| O5 | Chiffrer le projet | Budget d'investissement et d'exploitation estimé avec une incertitude ≤ ±20 % |
| O6 | Planifier le déploiement sans perturber les enseignements | Gantt phasé par bâtiment hors périodes de cours, chemin critique identifié |
| O7 | Définir la recette et l'exploitation | Plan de recette avec critères mesurables (couverture, débit, itinérance, charge) ; guide d'exploitation et de supervision remis |

## 3. Description sommaire du projet

Conception et planification du déploiement d'un réseau Wi-Fi couvrant les besoins pédagogiques et administratifs du bloc d'instruction : dimensionnement de la couverture et de la capacité, sécurité, budget, calendrier et plan de recette. Durée : 3 mois.

### 3.0 Périmètre physique (bloc d'instruction)

| Étage | Locaux | Quantité | Usage dominant |
| --- | --- | --- | --- |
| RDC | Salles de classe | 3 | Pédagogique (densité forte) |
| RDC | Bureaux | 4 | Administratif |
| 1er étage | Salles de classe | 2 | Pédagogique (densité forte) |
| 1er étage | Bureaux | 3 | Administratif |
| 1er étage | Salle de réunion | 1 | Collaboratif / visioconférence |
| Total |  | 13 locaux | 5 salles de classe, 7 bureaux, 1 salle de réunion |

### 3.1 Inclus au périmètre (Study/Conception/Planning)

Cadrage et recueil des besoins ;

Audit de l'existant (plans, réseau filaire, trafic, usages, densité) ;

Rédaction du cahier des charges technique ;

Architecture (topologie, choix technologiques, adressage, segmentation) ;

Étude radio (modélisation prédictive, site survey, positionnement PA, plan de canaux) ;

Politique de sécurité et d'authentification ;

Estimation budgétaire (investissement et exploitation) et plan d'approvisionnement ;

WBS, calendrier, phasage par bâtiment, plan de gestion des risques ;

Plan de tests et de recette (validation sur zone pilote ou simulation) ;

Guide d'exploitation/supervision, formation des administrateurs, restitution.

### 3.2 Exclus du périmètre (hors projet)

Travaux physiques : pose de câbles, de bornes, d'armoires, travaux de bâtiment ;

Commande et réception du matériel (objet d'une phase ultérieure) ;

Déploiement réel et mise en production ;

Maintenance et exploitation opérationnelle après recette.

## 4. Exigences sommaires

Technologie Wi-Fi : génération retenue selon l'état de l'art et le budget (ex. Wi-Fi 6/6E) ;

Contrôleur / architecture : mode contrôlé ou cloud, dimensionnement ;

Segmentation : VLAN séparant usages (pédagogique, administratif, invités, IoT) ;

Alimentation : PoE/PoE+ adapté au standard retenu ;

Intégration : interconnexion au réseau filaire existant et à l'accès Internet (débit de sortie, QoS) ;

Sécurité : 802.1X (RADIUS), accès invités, filtrage, journalisation ;

Qualité de service : priorisation des usages temps réel (visioconférence) ;

Conformité : [À compléter : référentiel(s) de l'établissement, RGPD pour les journalisations].

## 5. Livrables sommaires

Charte du projet et registre des parties prenantes (livré à l'étape 1) ;

Rapport d'audit de l'existant et cahier des charges technique ;

Dossier d'architecture : schémas logique et physique, plan d'adressage et de segmentation ;

Plan de couverture (cartes thermiques), positionnement des points d'accès et plan de canaux ;

Politique de sécurité et d'authentification ;

Budget détaillé (nomenclature, devis estimatif, coût d'exploitation) ;

WBS, diagramme de Gantt et chemin critique ; registre des risques ;

Plan de tests et de recette, avec rapport de validation du pilote ou de la simulation ;

Guide d'exploitation et de supervision.

## 6. Contraintes

Méthodologie : cycle en V ; démarche PMBOK pour la gestion de projet ;

Périmètre : limité à l'étude/conception/planification (pas d'exécution physique) ;

Perturbations : le phasage planifié ne doit pas perturber les enseignements ;

Budget : enveloppe d'étude fixée par le commanditaire — [À compléter] ;

Accès : disponibilité des plans de bâtiments, du réseau filaire et des relevés de site ;

Ressources : équipe projet et compétences radio/sécurité disponibles — [À compléter].

## 7. Hypothèses

Les plans d'étage et l'inventaire réseau existant sont accessibles et à jour ;

Les responsables de bâtiments sont disponibles pour le site survey ;

Le parc filaire (switchs, gaines, PoE) est auditables avant la conception ;

Le budget d'étude est validé à la signature de la charte ;

Les fournisseurs répondent aux consultations (devis) dans les délais planifiés.

## 8. Risques sommaires (registre préliminaire — détaillé à l'étape 6)

| ID | Risque | Catégorie |
| --- | --- | --- |
| R01 | Sous-estimation de la densité d'utilisateurs | Besoins/Conception |
| R02 | Interférences radio (voisinage, 2,4/5/6 GHz) | Technique |
| R03 | Contraintes du bâti (murs épais, gaines absentes) | Technique/Environnement |
| R04 | Indisponibilité du câblage ou de l'alimentation PoE | Technique |
| R05 | Dépassement budgétaire | Coûts |
| R06 | Délais d'approvisionnement des équipements | Calendrier/Fournisseurs |
| R07 | Failles de sécurité identifiées ou non traitées | Sécurité |
| R08 | Perturbation des enseignements pendant l'installation | Parties prenantes |
| R09 | Obsolescence technologique rapide du matériel choisi | Technique |

## 9. Calendrier sommaire (jalons)

Durée totale : 3 mois (13 semaines). Date de démarrage : [À compléter : ex. S1 = 01/03].

| Jalon | Description | Semaine cible | Mois |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Charte signée, parties prenantes identifiées | S1 | M1 |
| J2 | Audit de l'existant et besoins validés (13 locaux) | S3 | M1 |
| J3 | Cahier des charges technique approuvé | S4 | M1 |
| J4 | Dossier d'architecture validé (revue de conception) | S6 | M2 |
| J5 | Étude radio livrée (cartes de couverture, plan de canaux) | S8 | M2 |
| J6 | Politique de sécurité validée | S9 | M3 |
| J7 | Budget et plan d'approvisionnement approuvés | S10 | M3 |
| J8 | WBS, Gantt, risques et phasage approuvés | S10 | M3 |
| J9 | Plan de recette validé (pilote/simulation) | S12 | M3 |
| J10 | Dossier restitué et projet clos | S13 | M3 |

## 10. Budget sommaire

| Poste | Montant estimé |
| --- | --- |
| Enveloppe d'étude (ce projet) | [À compléter] |
| Estimation CAPEX déploiement (hors réalisation, indicative) | [À compléter : fourchette] |
| Estimation OPEX annuel (exploitation, supervision, licences) | [À compléter : fourchette] |

## 11. Parties prenantes clés

Direction générale, DSI, enseignants, étudiants, service technique/bâtiment, gestionnaire réseau, RSSI, fournisseurs/éditeurs — détail et stratégie d'engagement dans `registre-parties-prenantes.md`.

## 12. Critères d'achèvement (définition de « terminé »)

Tous les livrables §5 remis au sponsor ;

Revue finale du dossier passée avec les parties prenantes clés ;

Plan de recette validé et guide d'exploitation remis ;

Leçons apprises documentées.

## 13. Approbations

| Rôle | Nom | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor / Commanditaire | [À compléter] |  |  |
| Chef de projet | [À compléter] |  |  |
| Représentant RSSI | [À compléter] |  |  |